# Проєкт вноситься

# селищним головою

# _______________ сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від ____ лютого 2024 року                                                                              № __

селище Олександрівка

Про стан виконання Програми

розроблення (оновлення)

містобудівної документації

населених пунктів Олександрівської

селищної територіальної громади на 2023 рік

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України                          «Про місцеве самоврядування в Україні», плану роботи Олександрівської селищної ради на І квартал 2024 року, затвердженого рішенням Олександрівської селищної ради від 22 грудня 2023 року № 4892                         «Про затвердження плану роботи Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області на 2024 рік»

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА :

1. Звіт начальника відділу містобудування, архітектури,                    житлово-комунального господарства та благоустрою Андрія ЗАЇЧЕНКА                   про стан виконання Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік взяти до відома (додається).

2. Рішення Олександрівської селищної ради від 25 листопада 2022 року              № 4013 «Про затвердження Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік» у зв’язку із закінченням терміну дії програми зняти                з контролю.

Селищний голова                                                        Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

Додаток

до рішення Олександрівської селищної ради

від ___ лютого 2024 року № __

Звіт про стан виконання Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік

Відповідальний виконавець Програми - відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради

| №п/п | Заходи Програми | Виконавці | Терміни виконання Програми | Передбачене фінансування на заходи Програми | Джерела фінансування | Затвердженні бюджетні призначення на 2023 рік | Фактично профінансовані заходи Програми | Інформація про виконання заходу Програми | Причини не виконання заходу Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розроблення (оновлення) містобудівної документації с.Михайлівка (в т.ч. інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час та на особливий період, звіту про стратегічну екологічну оцінку) | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради | 2023 рік | 30,0 | Бюджет Олександрів-ської селищної ТГ | 0 | 0 | - | Відсутні бюджетні призначення |
| 2. | Розроблення (оновлення) містобудівної документації с. Нижчі Верещаки (в т.ч. плану зонування території, інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час та на особливий період, звіту про стратегічну екологічну оцінку) | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради | 2023 рік | 60,0 | Бюджет Олександрів-ської селищної ТГ | 0 | 0 | - | Відсутні бюджетні призначення |
| 3. | Розроблення (оновлення) містобудівної документації с. Красносілка (в т.ч. плану зонування території, інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час та на особливий період, звіту про стратегічну екологічну оцінку) | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради | 2023 рік | 60,0 | Бюджет Олександрів-ської селищної ТГ | 0 | 0 | - | Відсутні бюджетні призначення |
| 4. | Розроблення (оновлення) містобудівної документації с. Бандурове (в т.ч. плану зонування території, інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час та на особливий період, звіту про стратегічну екологічну оцінку) | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради | 2023 рік | 60,0 | Бюджет Олександрів-ської селищної ТГ | 0 | 0 | - | Відсутні бюджетні призначення |
| 5. | Розроблення (оновлення) містобудівної документації с. Букварка (в т.ч. генерального плану та/або плану зонування території, інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час та на особливий період, звіту про стратегічну екологічну оцінку) | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради | 2023 рік | 60,0 | Бюджет Олександрів-ської селищної ТГ | 0 | 0 | - | Відсутні бюджетні призначення |
| 6. | Розроблення (оновлення) містобудівної документації с. Роздолля (в т.ч. генерального плану та/або плану зонування території, інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час та на особливий період, звіту про стратегічну екологічну оцінку) | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради | 2023 рік | 60,0 | Бюджет Олександрів-ської селищної ТГ | 0 | 0 | - | Відсутні бюджетні призначення |
| 7. | Розроблення (оновлення) містобудівної документації с. Тарасівка (в т.ч. генерального плану та/або плану зонування території, інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час та на особливий період, звіту про стратегічну екологічну оцінку) | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради | 2023 рік | 60,0 | Бюджет Олександрів-ської селищної ТГ | 0 | 0 | - | Відсутні бюджетні призначення |