# Проєкт рішення виноситься

# селищним головою

# ________Олександрівської селищної ради восьмого скликання

РІШЕННЯ

від __________ 2024 року                                                                     №____

смт Олександрівка

Про хід виконання Програми цивільного захисту Олександрівської селищної ради Кропивницького району на 2021-2025 роки у 2023 році

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Олександрівської селищної ради від 28 січня 2021 року № 137 «Про затвердження Програми цивільного захисту Олександрівської селищної ради Кропивницького району на 2021-2025 роки»

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Звіт про хід виконання Програми цивільного захисту Олександрівської селищної ради Кропивницького району на 2021-2025 роки» у 2023 році взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності.

Селищний голова					     Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

Додаток

до рішення Олександрівської селищної ради

від ____     ___________2024 р №_______

Звіт про хід виконання Програми цивільного захисту Олександрівської селищної ради Кропивницького району на 2021-2025 роки (із змінами) за 2023 рік Відповідальний виконавець Програми – Олександрівська селищна рада Кропивницького району

(тис.грин.)

| № п/п | Заходи Програми | Виконавці | Терміни виконання Програми | Джерела фінансування | Передбачене фінансування на заходи Програми | Затвердженні бюджетні призначення на 2023 рік | Фактично профінансовані заходи Програми | Інформація про виконання заходу Програми | Причини не виконання заходу Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розвиток автоматизованих систем зв'язку та оповіщення, забезпечення спеціалізованих служб цивільного захисту оргтехнікою та засобами зв’язку, у тому числі: 1) Реконструкція системи оповіщення, придбання систем оповіщення та їх утримання, забезпечення спеціалізованих служб цивільного захисту оргтехнікою та засобами зв’язку | Олександрівська селищна рада | 2023 рік | Селищний бюджет | 100,00 | 50,00 | 50,00 | придбання цифрової радіостанції |  |
| 2. | Створення та накопичення регіонального та місцевих матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі: | Олександрівська селищна рада | 2023 рік | усього | 435,00 | 286,000 | 149,247 |  |  |
|  |  |  |  | Селищний бюджет | 400,00 | 286,000 | 149,247 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 35,00 |  |  |  |  |
|  | 1. Щорічне поповнення резерву пально-мастильних матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Олександрівська селищна рада | 2023 рік | Селищний бюджет | 300,00 | 286,000 | 149,247 | Придбання ПММ |  |
|  | 2. Створення запасів продуктів харчування та непродовольчих товарів, необхідних для життєзабезпечення населення, яке може постраждати у разі виникнення надзвичайних ситуацій | Олександрівська селищна рада | 2023 рік | Селищний бюджет | 50,00 |  |  |  | Захід не фінансувався |
|  |  |  |  | Інші джерела | 10,00 |  |  |  |  |
|  | 3. Створення резерву продовольчих товарів у захисних спорудах цивільного захисту | Олександрівська селищна рада | 2023 рік | Селищний бюджет | 25,00 |  |  |  | Захід не фінансувався |
|  |  |  |  | Інші джерела | 10,00 |  |  |  |  |
|  | 4. Забезпечення речовим майном пунктів санітарної обробки людей | Олександрівська селищна рада | 2023 рік | Селищний бюджет | 10,00 |  |  |  | Захід не фінансувався |
|  |  |  |  | Інші джерела | 5,00 |  |  |  |  |
|  | 5. Забезпечення продовольством і промисловими товарами першої необхідності особового складу сил цивільного захисту при проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт | Олександрівська селищна рада | 2023 рік | Селищний бюджет | 15,00 |  |  |  | Захід не фінансувався |
|  |  |  |  | Інші джерела | 10,00 |  |  |  |  |
| 3. | Забезпечення пожежної та техногенної безпеки, у тому числі: | Олександрівська селищна рада, відділ освіти селищної ради | 2023 рік | усього | 4413,0 | 3260,663 | 2904,401 |  |  |
|  |  |  |  | Селищний бюджет | 3613,0 | 3164,863 | 2808,605 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 800,0 | 95,800 | 95,796 |  |  |
|  | 1. Обладнання будівель (приміщень) закладів освіти, культури, охорони здоров'я та установ соціального захисту населення системами протипожежного захисту (здійснення їх технічного обслуговування та пожежного спостерігання) | Олександрівська селищна рада, відділ освіти селищної ради | 2023 рік | Селищний бюджет | 2195,0 | Всього – 2007,961 у тому числі: 99,0 30,2 1619,8 64,961 194,0 | Всього – 2002,950 у тому числі 98,535 26,616 1618,858 64,941 194,0 | На виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту ремонту пожежної сигналізації КЗ «Олександрівський ліцей № 2»; Технічний та авторський нагляд по ремонту пожежної сигналізації КЗ «Олександрівський ліцей № 2»; На виконання робіт по ремонту пожежної сигналізації КЗ «Олександрівський ліцей № 2»; Обслуговування протипожежної сигналізації (Олександрівський ЗДО №3, № 6, Родниківський ЗДО, Михайлівський ЗДО, Староосотський ЗДО, КЗ «Красносілківський ліцей», КЗ «Михайлівський ліцей», КЗ «Олександрівський ліцей №1»; Технічне обслуговування пожежної сигналізації КЗ «Центральна бібліотека», КЗ «Дитяча музична школа» та монтаж пожежної сигналізації КЗ «Дитяча музична школа» |  |
|  | 2. Підвищення вогнестійкості будівель (приміщень) закладів освіти, культури, охорони здоров'я та установ соціального захисту населення шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами | Олександрівська селищна рада, відділ освіти селищної ради | 2023 рік | Селищний бюджет | 494,0 | 357,120 | 7,120 | На виготовлення проектно-кошторисної документації по вогнезахисному обробленню дерев’яних конструкцій даху КЗ «Олександрівський ліцей № 2»; |  |
|  | 3. Монтаж (ревізія) пристроїв захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів на будівлях закладів освіти, культури, охорони здоров'я та установ соціального захисту населення | Олександрівська селищна рада, відділ освіти селищної ради | 2023 рік | Селищний бюджет | 124,0 | 99,782 | 98,535 | перевірка ізоляції та вимірювання опору; |  |
|  | 4. Забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони | Олександрівська селищна рада | 2023 рік | Селищний бюджет | 700,0 | 700,000 | 700,000 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 800,0 | 95,800 | 95,796 | Поточні видатки |  |
|  | 5. Удосконалення стану пожежних гідрантів, водоймищ та водонапірних веж та під’їзних майданчиків населених пунктів громади | Олександрівська селищна рада | 2023 рік | Селищний бюджет | 100,0 |  |  |  | Захід не фінансувався |
| 4. | Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій (подій) на водних об'єктах, функціонування аварійно-рятувальної служби оперативного реагування, у тому числі 1. Заходи щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) на водних об'єктах | Олександрівська селищна рада | 2023 рік | Селищний бюджет | 50,0 |  |  |  | Захід не фінансувався |
| 5. | Здійснення комплексу профілактичних заходів, моніторингу, проведення навчань з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на об’єктах громади та формування матеріальних запасів для проведення таких заходів | Олександрівська селищна рада | 2023 рік | Селищний бюджет | 50,0 |  |  |  | Захід не фінансувався |
| 6. | Забезпечення населення, формувань цивільного захисту та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту, бойовим одягом та спорядженням, форменим одягом, пожежно-технічним та аварійно-рятувальним обладнанням та іншим, у тому числі | Олександрівська селищна рада | 2023 рік | усього | 500,0 | 290,0 | 255,850 |  |  |
|  |  |  |  | Селищний бюджет | 300,0 | 290,0 | 255,850 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 200,0 |  |  |  |  |
|  | 1.Забезпечення засобами індивідуального захисту працюючого населення | Олександрівська селищна рада | 2023 рік | Інші джерела | 200,0 |  |  |  | Захід не фінансувався |
|  | 2.Забезпечення засобами індивідуального захисту та бойовим одягом та спорядженням, форменим одягом, пожежно-технічним та аварійно-рятувальним обладнанням та іншим працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту, які залучаються для ліквідації наслідків хімічних аварій та надзвичайних ситуацій | Олександрівська селищна рада | 2023 рік | Селищний бюджет | 300,0 | 290,0 | 255,850 | Субвенція 29ДПРЧ 1 рятувального загону ГУ ДСНС у Кіровоградській області на придбання аварійно рятувального обладнання, запасних частин, спец. одягу, придбання предметів для встановлення автоматичної пожежної сигналізації, придбання мийки висококо тиску, придбання цифрової радіостанції |  |
| 7. | Покращення матеріально-технічної бази та умов несення служби особового складу спеціалізованих служб цивільного захисту | Олександрівська селищна рада | 2023 рік | Селищний бюджет | 200,0 |  |  |  | Захід не фінансувався |
| 8. | Забезпечення бойової готовності пожежної та аварійно-рятувальної техніки та обладнання до дій за призначенням спеціалізованих служб цивільного захисту | Олександрівська селищна рада | 2023 рік | Селищний бюджет | 100,0 |  |  |  | Захід не фінансувався |
| 9. | Очищення території громади від вибухонебезпечних предметів | Олександрівська селищна рада | 2023 рік | Селищний бюджет | 20,0 |  |  |  | Захід не фінансувався |
| 10. | Перевірка стану гідротехнічних споруд , рибозахисних споруд та інженерних пристроїв | Олександрівська селищна рада | 2023 рік | Селищний бюджет | 20,0 |  |  |  | Захід не фінансувався |
| 11. | Здійснення комплексу профілактичних заходів та ліквідація надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період на об’єктах громади та формування матеріальних запасів для проведення таких заходів | Олександрівська селищна рада | 2023 рік | Селищний бюджет | 50,0 |  |  |  | Захід не фінансувався |
| 12. | Виконання заходів з запобігання виникнення надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та на автодорогах комунальної власності | Олександрівська селищна рада | 2023 рік | Селищний бюджет | 100,0 |  |  |  | Захід не фінансувався |
| 13. | Здійснення комплексу заходів щодо аварійно-рятувального обслуговування селищної ради | Олександрівська селищна рада | 2023 рік | Селищний бюджет | 120,0 | 50,0 | 35,750 | Аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі |  |
| 14. | Здійснення комплексу заходів щодо попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з коронавірусною інфекцією | Олександрівська селищна рада | 2023 рік | Селищний бюджет | 175,0 |  |  |  | Захід не фінансувався |
| 15 | Здійснення комплексу заходів щодо забезпечення пунктів обігріву засобами аварійного живлення, у тому числі: 1. Придбання електрогенератора | Олександрівська селищна рада | 2023 рік | Селищний бюджет | 100,0 |  | 23,086 | Придбання генератора, оливи та проводів |  |
| 16. | Використання, утримання та оновлення фонду захисних споруд цивільного захисту, у тому числі: Приведення в належний стан захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційні укриття, найпростіші укриття). Здійснення поточного ремонту (шпаклювання, фарбування цементні роботи, заміна вікон, дверей, ремонт системи водозабезпечення та водовідведення). Обладнання необхідним майном. Виготовлення проєктно-кошторисної документації | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Відділ освіти Олександрівської селищної ради Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради КНП ‟Олександрівська лікарняˮ Олександрівської селищної ради КП ‟Оберіг-Акваˮ | 2023 рік | Селищний бюджет | 2241,1 | Всього – 1267,850 у тому числі: 932,85 85,00 52,0 198,0 | Всього – 528,092 у тому числі 196,921 85,00 48,4 197,771 | На придбання обладнання та ремонт укриттів закладів освіти; Придбання будматеріалів та встановлення дверей в укритті КЗ «Центр культури та дозвілля»; Придбання і встановлення вікон в ПРУ КНП «Олександрівська лікарня»; Ремонт поверхні стін в ПРУ КНП «Олександрівська лікарня» |  |
| Всього по всіх заходах програми за 2023 рік | Усього | 8574,1 | 5204,513 | 3946,426 |  |  |
|  | Селищний бюджет | 7539,1 | 5108,713 | 3850,630 |  |  |
|  | Інші джерела | 1035,0 | 95,800 | 95,796 |  |  |

_________________________________

Олександрівська селищна рада

Аркуш погодження №____

проєкту рішення Про хід виконання Програми цивільного захисту Олександрівської селищної ради Кропивницького району на 2023,1-2025 роки у 2023 році

(назва проєкту рішення ради)

| ПОГОДЖЕНО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перший заступник селищного голови | ______________ (підпис) | В. ОСИПЕНКО ( ім’я ПРІЗВИЩЕ) | ___________ (дата) |
| Заступник селищного голови | ______________ (підпис) | В. СКЛЯРЕНКО ( ім’я ПРІЗВИЩЕ) | ___________ (дата) |
| Секретар селищної ради | ______________ (підпис) | Т. ПОЛОВЕНКО ( ім’я ПРІЗВИЩЕ) | ___________ (дата) |
| Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету | ______________ (підпис) | __________ ( ім’я ПРІЗВИЩЕ) | ___________ (дата) |
| Начальник фінансового відділу (за умови фінансування з бюджетів) | ______________ (підпис) | В. ШИЯТА ( ім’я ПРІЗВИЩЕ) | ___________ (дата) |
| Начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності | ______________ (підпис) | О. ТАРАНЕНКО ( ім’я ПРІЗВИЩЕ) | ___________ (дата) |
| Начальник відділу юридичного забезпечення | ______________ (підпис) | С. ШЕВЧЕНКО ( ім’я ПРІЗВИЩЕ) | ___________ (дата) |
| Начальник загального відділу | ______________ (підпис) | С. БЕЗПЕЧНИЙ ( ім’я ПРІЗВИЩЕ) | ___________ (дата) |
| Посадові особи, визначені у проєкті виконавцями завдань | ______________ (підпис) | __________ ( ім’я ПРІЗВИЩЕ) | ___________ (дата) |
|  | ______________ (підпис) | __________ ( ім’я ПРІЗВИЩЕ) | ___________ (дата) |

| ПІДГОТОВЛЕНО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, мобілізаційної роботи та цивільного захисту (посада керівника виконавчого органу селищної ради - розробника) | ______________ (підпис) | І. НАЙКО ( ім’я ПРІЗВИЩЕ) | ___________ (дата) |
| Відмітка про документ | «Підлягає оприлюдненню»; «З обмеженим доступом»; «Не підлягає оприлюдненню (внутрішньоорганізаційний акт)» зазначається власноручно один з варіантів |

Зауваження або пропозиції до проєкту викладаються посадовою особою на окремому аркуші, про що на проєкті під час візування робиться відмітка «Зауваження і пропозиції додаються».

Реєстр розсилки: відповідальним виконавцем зазначається перелік виконавців та кількість екземплярів розпорядчого документу, які необхідно для тиражування та розсилки.

# Олександрівському селищному голові

# Олександру БЕЗПЕЧНОМУ

# Подання

# про оприлюднення проекту рішення селищної ради

Прошу оприлюднити на сайті Олександрівської селищної ради проєкт рішення селищної ради «Про хід виконання Програми цивільного захисту Олександрівської селищної ради Кропивницького району на 2021-2025 роки у 2023 році».

Додаток:

Проект рішення селищної ради «Про хід виконання Програми цивільного захисту Олександрівської селищної ради Кропивницького району на 2021-2025 роки у 2023 році» на 10 арк. в 1 прим.

Секретар селищної ради	           __________    	      Тетяна ПОЛОВЕНКО

(Власне Ім’я ПРІЗВИЩЕ)

«____» ___________ 202_ року

# ВІДМІТКА ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ:

http://oleks-selrada.pp.ua, обсяг файлу  КБ (____байт) час оприлюднення___ год.

Оприлюднив: _________  __________202      року             Олександр ДОЛЯ

(підпис)                         (дата)                                 (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

головний спеціаліст з питань

програмного забезпечення